**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**МБОУ «СОШ № 50» по организационно-управленческому**

**и методическому сопровождению подготовки обучающихся**

**к участию в международном исследовании качества образования PISA-2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | Назначение приказом ответственного администратора за подготовку школьников к участию в PISA-2022; | 1 февраля | Директор школы Изиев М.А. |
| 2 | Назначение приказом кураторов по направлениям функциональной грамотности в школах. Направление списка с контактными данными в УО; | 1 февраля | Директор школы Изиев М.А. |
| 3 | Составление списка учителей математики, русского языка, естественных наук, истории/ обществознания, заместителей директоров по воспитательной работе школ-участниц PISA-2022, преподающих в 8-9 (10) классах. Направление списков с контактными данными в УО. | 1-2 февраля | Директор школы Изиев М.А. |
| 4 | Составление базы данных обучающихся школ-участниц PISA-2022 в возрасте 14,5 – 15 лет. | 1 февраля | Директор школы Изиев М.А. |
| 5 | Согласование с УО графика выезда преподавателей ДИРО для обучения учителей по вопросам функциональной грамотности. | 3 февраля | Директор школы Изиев М.А. |
| 6 | Составление списка детей «группы риска» из числа участвующих в PISA-2022 (по данным пробных тестирований, ВПР и др. контролирующих процедур). | 5 февраля | Социальный педагог Бегеева Э.Б. |
| 7 | Разработка программы индивидуальной работы с детьми «группы риска», контроль ее реализации, мониторинг продвижения обучающихся. | 7 февраля | Социальный педагог Бегеева Э.Б., психолог Шеймарданова А.Ш., учителя-предметники |
| 8 | Обеспечение 100% участия обучающихся школы 2006 года рождения в тренировочном тестировании на РЭШ по всем направлениям функциональной грамотности. Анализ качества выполнения тестов. | Еженедельно | Заместитель директора по ИОП Батиев А.И. |
| 9 | Подготовка 100% обучающихся школы 2006 года рождения к PISA-2022, проведение занятий по всем направлениям функциональной грамотности. | Ежедневно | Методисты по направлениям: Караева С.К.Махмудова Э.К.Магомедова Э.А.Джандарова А.И.Сайпулаева Р.А. |
| 10 | Обеспечение учителей данными об образовательных платформах, сайтах, ресурсах с методическими и мониторинговыми материалами для подготовки к участию обучающихся в PISA-2022. | До 5 февраля | Заместитель директора по ИОП Батиев А.И. |
| 11 | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, родителями, построенной на доброжелательной основе (исключить элементы запугивания!)  | До 15 февраля |  Директор школы Изиев М.А. |
| 12 | Выявление профессиональных дефицитов педагогов, работающих с детьми-участниками PISA-2022, в вопросах подготовки к исследованию  | До 10 февраля | Заместитель директора по УВР Дибирова Р.И. |
| 13 | Участие учителей задействованных в подготовке учащихся к PISA-2022 в интенсивах на базе ГБУ РД «ЦНППМПР» | По графику | Заместитель директора по УВР Дибирова Р.И. |
| 14 | Проведение организационно-методической работы по обучению каждого учителя, работающего с детьми-участниками PISA-2022, внутри школы и с участием преподавателей ДИРО. | Постоянно  | Ответственный администратор |
| 15 | Обеспечение участия каждого учителя, работающего с детьми-участниками PISA-2022, в ежедневных вебинарах Института стратегии развития образования РАО. | Еженедельно  | Заместитель директора по ИОП Батиев А.И. |
| 16 | Обеспечение участия в еженедельных ВКС, организуемых представителями ДИРО и Министерства образования РД. | Еженедельно | Заместитель директора по ИОП Батиев А.И. |
| 17 | Обеспечение участия в еженедельных ВКС, организуемых преподавателями ДИРО:  | Еженедельно, по графику  | Заместитель директора по ИОП Батиев А.И. |
| Учителя математики по математической грамотности | Еженедельно, по графику | Караева Салидат Караевна, Гаджиева Саида Гамзаевна, Магомедханова Тахмина Исмаиловна |
| Учителя русского языка и литературы по читательской грамотности | Еженедельно, по графику | Махмудова Эльвира Килиевна, Гасанова Урузмаг Мусаевна,Абдуллаева Гульнара Саидовна  |
| Учителя биологии, физики, химии по естественно-научной грамотности | Еженедельно, по графику | Магомедова Эльмира Абубакаровна, Харцева Аида Курбанзагидовна, Магомедова Мадина Магомедовна |
| Учителя истории и обществознания по финансовой грамотности | Еженедельно, по графику | Джандарова Аида Исаевна,Гаджиева Зульфия Магомедовна, Джумакаева Ракия Ахмедовна |
| Педагоги воспитательного блока по креативному мышлению и глобальным компетенциям | Еженедельно, по графику | Сайпулаева Равганият Абдулмуслимовна, Бегеева Эльза Бегеевна, Кураева Айшат Иманшапиевна |
| 18 | Подведение итогов и разработка плана работы на следующую неделю | Еженедельно | Заместитель директора по ИОП Батиев А.И.Методисты по направлениям: Караева С.К.Махмудова Э.К.Магомедова Э.А.Джандарова А.И.Сайпулаева Р.А. |